| РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ |  | ГIАЛГIАЙ РЕСПУБЛИКА |
| --- | --- | --- |

- АДМИНИСТРАЦИЯ  г.НАЗРАНЬ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№________				               от “______”_______________2020 г

Об утверждении этапов градостроительного зонирования, порядка и сроков проведения работ, состава и порядка деятельности комиссии по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования «Городской округ город Назрань»

В связи с принятым решением о подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования «Городской округ город Назрань», в целях утверждения этапов градостроительного зонирования, порядка и сроков проведения работ, 
состава и порядка деятельности комиссии, в соответствии со ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация  г. Назрань

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. Этапы градостроительного зонирования (приложение № 1);

1.2. Порядок и срок проведения работ по подготовке проекта о 
внесении изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования «Городской округ город Назрань»  (приложение № 2);

1.3. Порядок деятельности комиссии по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования  «Городской округ город Назрань»  (приложение № 3);

1.4. Состав комиссии по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования «Городской округ город Назрань»  (приложение № 4).

1.5. Срок направления предложений относительно разработки проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки г. Назрань 
от всех заинтересованных лиц, которые должны быть направлены для рассмотрения в комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки г. Назрань - до 15 октября 2020 года.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Голос Назрани» 
и разместить на официальном сайте Администрации г. Назрань в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава   г. Назрань                                                                       У. Х. Евлоев

Начальник общего отдела:                                                                      А. М. Аксагова

Сост.: Илиев Х. Х.

Согл.: юрист

Приложение № 1

к  постановлению Администрации г. Назрань

от «____»_________2020 г. № _______

Этапы градостроительного зонирования

1 этап:

Разработка проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки г. Назрань, внесение изменений в правила землепользования и застройки.

2 этап:

Оформление текстовых и (или) графических материалов проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки поселения.

3 этап:

Проверка проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки г. Назрань на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану города, схеме территориального планирования г. Назрань, схеме территориального планирования Республики Ингушетия, схемам территориального планирования Российской Федерации (при наличии). В случае обнаружения несоответствий проекта землепользования и застройки г. Назрань направление его на доработку в комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки г. Назрань.

4 этап:

Подготовка материалов общественных обсуждений или публичных слушаний комиссией по проекту правил землепользования и застройки поселения и принятие решения главой г. Назрань о проведении 
общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки поселения. Доработка проекта в соответствии с замечаниями, учтёнными в ходе общественных обсуждений или публичных слушаний.

5 этап:

Представление проекта главе местного самоуправления  с приложением протоколов общественных обсуждений или публичных слушаний и заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.

6 этап:

Принятие решения главой местного самоуправления о направлении указанного проекта на утверждение в Городской совет депутатов города или об отклонении проекта и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления.

7 этап:

Утверждение проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки г. Назрань Городским советом  депутатов города или направление проекта Главе местного самоуправления на доработку в соответствии с результатами общественных обсуждений или публичных слушаний по указанному проекту.

Приложение № 2

к  постановлению Администрации г. Назрань

от «____»_________2020 г. № _______

Порядок и срок проведения работ по подготовке проекта 
о внесении изменений в правила землепользования и застройки

муниципального образования «Городской округ город Назрань»

| № | Виды работ | Сроки проведения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта правил землепользования и застройки | Не позднее, чем по истечении 10 дней с даты принятия решения | Секретарь комиссии по подготовке проекта о внесение изменений в правила землепользования и застройки г. Назрань |
| 22 | Сбор исходной информации для предоставления разработчику проекта правил землепользования и застройки | В течение 30 дней с даты принятия решения | комиссия по подготовке проекта о внесение изменений в правила землепользования и застройки г. Назрань |
| 33 | Разработка проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки | В соответствии с муниципальным контрактом | Исполнитель по заключенному муниципальному контракту |
| 44 | Проверка проекта по внесению изменений в правила землепользования и застройки г. Назрань | В течение 20 дней со дня получения проекта | Администрация г. Назрань |
| 55 | Направление проекта по внесению изменений в правила землепользования и застройки г. Назрань главе города | После проверки проекта | Комиссия по подготовке проекта о внесение изменений в правила землепользования и застройки г. Назрань |
| 66 | Принятие решения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний | Не позднее, чем через 10 дней со дня получения проекта | Комиссия по подготовке проекта о внесение изменений в правила землепользования и застройки г. Назрань |
| 77 | Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту | Не менее одного месяца и не более трех месяцев со дня опубликования решения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний и проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки г. Назрань | Комиссия по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки г. Назрань |
| 88 | Опубликование в средствах массовой информации и размещение на официальном сайте Администрации г. Назрань заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний | Не позднее, чем по истечении 10 дней с даты проведения общественных обсуждений или публичных слушаний | Секретарь комиссии по подготовке проекта о внесение изменений в правила землепользования и застройки г. Назрань |
| 99 | Внесение изменений в проект по внесению изменений в правила землепользования и застройки г. Назрань | В течение 10 дней со дня проведения общественных обсуждений или публичных слушаний | Исполнитель по заключенному муниципальному контракту |
| 110 | Представление проекта главе г. Назрань | После проведения общественных обсуждений или публичных слушаний | Комиссия по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки г. Назрань |
| 111 | Принятие решения главой г. Назрань о направлении проекта на рассмотрения в Городской совет депутатов г. Назрань или об отклонении проекта и о направлении его на доработку | В течение 10 дней после представления проекта | Глава г. Назрань |
| 112 | Опубликование в средствах массовой информации и размещение на официальном сайте Администрации г. Назрань, в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования | После принятия решения об утверждении в порядке, установленном Уставом Администрации г. Назрань | Секретарь комиссии по подготовке проекта о внесение изменений в правила землепользования и застройки г. Назрань |

Приложение № 3

к  постановлению Администрации г. Назрань

от «____»_________2020 г. № _______

Порядок деятельности комиссии по подготовке проекта 
о внесении изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования «Городской округ город Назрань»

1. Общие положения

1.1. Комиссия по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования «Городской округ город Назрань» (далее – комиссия) создается в целях подготовки проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки г. Назрань.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Ингушетия, муниципальными правовыми актами Администрации 
г. Назрань, а также настоящим порядком.

1.3. Состав комиссии утверждается постановлением Администрации 
г. Назрань Республики Ингушетия.

Комиссия является коллегиальным органом по вопросам, входящим в ее компетенцию.

1.4. В компетенцию комиссии входит подготовка проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки г. Назрань, 
прием предложений от физических и юридических лиц о внесении изменений в проект внесения изменений в правила землепользования и застройки, организация общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки и по внесению изменений в проект правил землепользования и застройки, внесение изменений в проект правил землепользования и застройки.

Разработка проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки осуществляется в соответствии с заключенным муниципальным контрактом Администрацией г. Назрань в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

2. Деятельность комиссии

2.1. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.

2.2. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее половины от общего числа членов комиссии.

Решения на заседаниях комиссии принимаются открытым голосованием, большинством голосов, присутствующих на заседании членов комиссии. Каждый член комиссии обладает правом одного голоса. При равенстве голосов - принятым считается решение, за которое проголосовал председательствующий на заседании.

В случае отсутствия члена комиссии в заседании принимает участие лицо, замещающее его по должности, с правом голоса.

На заседания комиссии могут приглашаться представители органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, иных организаций, юридические и физические лица и их представители, непосредственно заинтересованные в решении вопросов, входящих в компетенцию комиссии.

Протокол общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам, входящим в компетенцию комиссии, ведет секретарь комиссии, в случае его отсутствия один из членов комиссии, назначаемый председателем  комиссии.

Предложения заинтересованных лиц по подготовке проекта правил землепользования и застройки направляются в комиссию через председателя комиссии в письменной форме.

Председатель комиссии обеспечивает рассмотрение предложений заинтересованных лиц на заседании комиссии в течение двух недель с момента поступления обращения.

По результатам рассмотрения предложений принимается решение большинством голосов, которое оформляется протоколом.

2.3. Заседания комиссии оформляются протоколом. Протокол подписывается присутствующими на заседании членами комиссии и утверждается председателем комиссии. В протокол вносится особое мнение, высказанное на заседании любым членом комиссии.

Выписки из протоколов с особым мнением прилагаются к проекту правил землепользования и застройки при рассмотрении на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.

3. Права и обязанности председателя комиссии

3.1. Председатель комиссии обязан:

3.1.1. Руководить, организовывать и контролировать деятельность комиссии.

3.1.2. Распределять обязанности между членами комиссии.

3.1.3. Вести заседания комиссии.

3.1.4. Утверждать план работы комиссии по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки и протоколы заседаний комиссии.

3.1.5. Обеспечивать своевременное представление материалов (документов, схем и т.д.) по градостроительной деятельности и представлять комиссии информацию об актуальности данных материалов.

3.1.6. Обобщать внесенные замечания, предложения и дополнения к проекту правил землепользования и застройки, ставить на голосование решения по поставленным вопросам.

3.2. Председатель комиссии имеет право:

3.2.1. Вносить предложения в план работы комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в целях решения вопросов, возникающих в ходе деятельности комиссии.

3.2.2. Требовать своевременного выполнения членами комиссии решений, принятых на заседаниях комиссии.

3.2.3. Снимать с обсуждения вопросы, не касающиеся повестки дня, а также замечания, предложения и дополнения, с которыми не ознакомлены члены комиссии.

3.2.4. Давать поручения членам комиссии для доработки (подготовки) документов (материалов), необходимых для подготовки проекта правил землепользования и застройки.

3.2.5. Привлекать специалистов, обладающих специальными знаниями в области градостроительной деятельности, для разъяснения вопросов, рассматриваемых членами комиссии при подготовке проекта правил землепользования и застройки.

3.2.6. Созывать в случае необходимости внеочередное заседание комиссии.

4. Права и обязанности заместителя председателя комиссии

4.1. Заместитель председателя комиссии обязан:

4.1.1. Организовывать проведение заседаний комиссии.

4.1.2. Контролировать своевременное поступление (не позднее, чем за три рабочих дня до даты заседания комиссии) замечаний, предложений и дополнений к проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки от членов комиссии.

4.1.3. Представлять членам комиссии проект внесения изменений в правила землепользования и застройки с учетом внесенных замечаний, предложений и дополнений не позднее, чем за один рабочий день до очередного заседания комиссии.

4.1.4. Контролировать правильность и своевременность подготовки секретарем комиссии протоколов заседаний комиссии с изложением особых мнений, высказанных на заседаниях членами комиссии.

4.1.5. Исполнять обязанности председателя комиссии в случае его отсутствия.

4.2. Заместитель председателя комиссии имеет право:

4.2.1. Откладывать рассмотрение замечаний, предложений и дополнений, поступивших от членов комиссии с целью полного и всестороннего рассмотрения до следующего совещания.

5. Обязанности секретаря комиссии

5.1. Ведет протокол заседания комиссии.

5.2. Представляет протокол для подписания членам и утверждения председателю комиссии в течение 3-х дней после проведенного заседания.

5.3. Осуществляет сбор замечаний и предложений и за 2 дня до следующего заседания комиссии представляет их для рассмотрения членам комиссии.

5.4. Извещает всех членов комиссии о дате внеочередного заседания телефонограммой не менее чем за 2 дня до начала заседания.

6. Права и обязанности членов комиссии

6.1. Принимать участие в разработке плана работы комиссии.

6.2. Участвовать в обсуждении и голосовании рассматриваемых вопросов на заседаниях комиссии.

6.3. Высказывать замечания, предложения и дополнения в письменном или устном виде, касающиеся основных положений проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки со ссылкой на конкретные статьи нормативных правовых актов в области градостроительства и земельных отношений.

6.4. Высказывать особое мнение с обязательным внесением его в протокол заседания.

6.5. Своевременно выполнять все поручения председателя и заместителя председателя комиссии.

7. Прекращение деятельности комиссии

7.1. Комиссия действует до утверждения изменений в Правила землепользования и застройки, опубликования и размещения на сайте Администрации г. Назрань и в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

Приложение № 3

к  постановлению Администрации г. Назрань

от «____»_________2020 г. № _______

Состав комиссии по подготовке проекта внесения изменений 
в правила землепользования и застройки

муниципального образования «Городской округ город Назрань»

(далее – комиссия)

| Ф.И.О. | Должность |
| --- | --- |
| Евлоев Д. Д. | Заместитель главы Администрации г. Назрань – председатель комиссии |
| Харсиев М. Д. | Заместитель главы Администрации г. Назрань – председатель комиссии – заместитель председателя комиссии |
| Мусиев М. Б. | И. о. начальника отдела архитектуры и градостроительства Администрации г. Назрань – секретарь комиссии |
| Илиев Х. Х. | Начальник отдела имущественных отношений и землепользования Администрации г. Назрань |
| Эстоев М-Б. Б. | Начальник отдела ПТСрЖКХ Администрации г. Назрань |
| Костоев М .М. | Начальник отдела экономики, торговли и прогнозирования Администрации г. Назрань |
| Мальсагов Б. Б. | Начальник отдела ГО и ЧС Администрации г. Назрань |
| Акиев М-Б. А. | Помощник главы Администрации г. Назрань по вопросам противодействия коррупции |
| Гандаров А. | Глава администрации Альтиевского административного округа г. Назрань |
| Костоев Р. Б. | Глава администрации Гамурзиевского административного округа г. Назрань |
| Газгиреев И. | Глава администрации Насыр-Кортского административного округа г. Назрань |
| Оздоев Р. А. | Глава администрации Центрального административного округа г. Назрань |
| Чахкиева Э.М. | Главный специалист правового отдела Администрации г. Назрань |