

# ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ г. НАЗРАНЬ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19 сентября 2023 г. № 50/146-5

г. Назрань

**О Плане мероприятий по формированию участковых**

**избирательных комиссий г.Назрань**

**со сроком полномочий 2023 - 2028 года**

В связи с предстоящим истечением срока полномочий участковых избирательных комиссий г.Назрань Республики Ингушетия, сформированных в 2018 году, в соответствии со статьями 22 и 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 4 и 18 Закона Республики Ингушетия «О системе избирательных комиссий в Республике Ингушетия» и руководствуясь постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 15 марта 2023 года № 111/863-8 «О Методических рекомендациях о порядке формирования территориальных, окружных и участковых избирательных комиссий, территориальная избирательная комиссия г.Назрань **постановляет**:

1. Утвердить План мероприятий по формированию участковых избирательных комиссийсрока полномочий 2023-2028 годов (прилагается).

 2. Направить настоящее постановление в участковые избирательные комиссии для сведения, разместить на сайте Администрации г.Назрань в сети Интернет.

|  |  |
| --- | --- |
| **Председатель** **территориальной избирательной****комиссии г.Назрань** | **М-Б. А. Акиев** |
| **Секретарь** **территориальной избирательной****комиссии г.Назрань** | **Ф. И. Евлоева** |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложениек Постановлению территориальной избирательной комиссии г.Назрань от 19 сентября 2023 г. № 50/146-5 |

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**территориальной избирательной комиссии г.Назрань**

**по формированию участковых избирательных комиссий срока полномочий 2023-2028 годов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия и процедуры** | **Сроки реализации** | **Ответственные** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. | Утверждение на заседании территориальной избирательной комиссии г.Назрань (далее – ТИК) состава Рабочей группы по формированию участковых избирательных комиссий (далее – Рабочая группа)  | 14-18 сентября 2023 г. | М-Б.А.Акиев |
| 3. | Утверждение на заседании ТИК перечня и количественного состава участковых избирательных комиссий г.Назрань (далее УИК), подлежащих формированию в 2023 году | 14-18 сентября 2023 г. |  Рабочая группа |
| 4. | Проведение консультативных мероприятий, рабочих встреч и совещаний с представителями региональных и местных отделений политических партий, иных субъектов, обладающих правом внесения предложений по кандидатурам в составы УИК | Весь период сбора предложений |  Рабочая группа |
| 5. | Опубликование в средствах массовой информации, размещение на официальном сайте Администрации г.Назрань информационного сообщения ТИК о перечне, количественном составе УИК, сроках и порядке предоставления документов по кандидатурам в составы УИК | 22 сентября 2023 года | Рабочая группа |
| 6. | Прием предложений и формирование базы данных по кандидатурам, предложенным в составы УИК | В течение 30 дней после опубликования сообщения(с 22 сентября по 21 октября 2023 г.) | Ф.И.Евлоева,Рабочая группа |
| 7. | Организация проверки сведений о кандидатурах, предложенных в составы УИК, на предмет их соответствия требованиям, предъявляемым законодательством к членам избирательных комиссий  | По мере поступления предложений | Рабочая группа |
| 8. | Принятие на заседании ТИК постановления о формировании составов УИК и назначении председателей УИК | 13 ноября 2023 г.  | М-Б.А.Акиев,члены ТИК |
| 9. | Публикация в средствах массовой информации, размещение на официальном сайте Администрации г.Назрань информации о формировании УИК и назначении председателей ТИК | В течение 5 дней после принятия решения | Рабочая группа |
| 10. | Организация подготовки и проведения первых организационных заседаний УИК  | Не позднее чем на пятнадцатый день после принятия решения о назначении членов комиссий (не позднее 28 ноября 2023 года) | члены ТИК, Рабочая группа |
| 11. | Ввод в базу данных ГАС «Выборы» сведений о составах УИК (фамилия, имя, отчество председателя, заместителя председателя, секретаря и членов УИК с указанием субъекта выдвижения, внесение соответствующих изменений на сайте Избиркома Республики Ингушетияв сети Интернет  | В соответствии с регламентом использования ГАС «Выборы» | Системный администратор ТИК |